## 様式１（月単位）
様式１：週休２日制適用工事（現場閉所型） 現場閉所実績報告書（月単位） | [9 empty] | 現場施工着手日 | 2026-06-08
[10 empty] | 現場完成日 | 2027-03-12
工事名 |  | ○○工事
工事場所 |  | 上尾市○○
受注者 |  | ○○工務店
対象期間（月単位） |  |  |  | 対象日数 | 対象日数のうち 土日の日数 | 現場閉所 日数 | 現場閉所率 | 月単位週休 ２日判定 | 備考
2026-06-30 | 年 | 2026-06-30 | 月 | 23 | 6 | 6 | 26.09% | ○
2026-07-31 | 年 | 2026-07-31 | 月 | 31 | 8 | 9 | 29.03% | ○
2026-08-31 | 年 | 2026-08-31 | 月 | 31 | 10 | 11 | 35.48% | ○
2026-09-30 | 年 | 2026-09-30 | 月 | 30 | 8 | 11 | 36.67% | ○
2026-10-31 | 年 | 2026-10-31 | 月 | 31 | 9 | 10 | 32.26% | ○
2026-11-30 | 年 | 2026-11-30 | 月 | 30 | 9 | 11 | 36.67% | ○
2026-12-31 | 年 | 2026-12-31 | 月 | 28 | 8 | 8 | 28.57% | ○
2027-01-31 | 年 | 2027-01-31 | 月 | 28 | 8 | 9 | 32.14% | ○
2027-02-28 | 年 | 2027-02-28 | 月 | 28 | 8 | 10 | 35.71% | ○
2027-03-31 | 年 | 2027-03-31 | 月 | 12 | 2 | 2 | 16.67% | ○
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
週休２日達成状況（合計） |  |  |  | 272 | 76 | 87 | 31.99% | ○ | 月単位週休２日達成 |  |  | ※月単位週休２日「×」の数 | 0
Formulas:
対象期間（月単位） = IF([対象期間（月単位）, row above]>=M2,"",EOMONTH(EDATE([対象期間（月単位）, row above],1),0))
現場施工着手日と
現場完成日を入力
土日の合計日数分（対象外期間を除く）を閉所しても、4週8休（28.5％）以上に満たない月は、対象期間における土曜日及び日曜日の合計日数以上に閉所を行っていれば、週休2日（28.5％）を達成しているとみなします。
対象日数のうち、暦上の土日の日数を入力

## 様式１（週単位）
様式１：週休２日制適用工事（現場閉所型） 現場閉所実績報告書（週単位） | [7 empty] | 現場施工着手日 |  | 2026-06-09
[8 empty] | 現場完成日 |  | 2026-10-15
工事名 |  | ○○工事 | [6 empty] | 週の定義 | 月曜日 | ～ | 日曜日
工事場所 |  | 上尾市○○
受注者 |  | ○○工務店
対象期間（週単位） |  |  |  |  | 対象日数 | 休工対象日数 (原則土日) | 現場閉所 日数 | 現場閉所率 | 完全週休 ２日判定 | 備考
6 | 2 | 2026-06-08 | ～ | 2026-06-14 | 4 | 0 | 0 | 0% | ○ |  |  |  | ※直前の月曜日 | 2026-06-08
6 | 3 | 2026-06-15 | ～ | 2026-06-21 | 7 | 2 | 1 | 14.29% | × | 地元対応 6月21日（代替休日6月22日）
6 | 4 | 2026-06-22 | ～ | 2026-06-28 | 7 | 2 | 3 | 42.86% | ○ | 現場閉所日数に6月21日分の代替休日を含む |  |  | 【開始曜日】 | 【終了曜日】
6 | 5 | 2026-06-29 | ～ | 2026-07-05 | 7 | 2 | 2 | 28.57% | ○ |  |  |  | 月曜日 | 日曜日 | 0
7 | 2 | 2026-07-06 | ～ | 2026-07-12 | 7 | 2 | 2 | 28.57% | ○ |  |  |  | 火曜日 | 月曜日 | 1
7 | 3 | 2026-07-13 | ～ | 2026-07-19 | 7 | 2 | 2 | 28.57% | ○ |  |  |  | 水曜日 | 火曜日 | 2
7 | 4 | 2026-07-20 | ～ | 2026-07-26 | 7 | 2 | 3 | 42.86% | ○ |  |  |  | 木曜日 | 水曜日 | 3
7 | 5 | 2026-07-27 | ～ | 2026-08-02 | 7 | 2 | 2 | 28.57% | ○ |  |  |  | 金曜日 | 木曜日 | 4
8 | 2 | 2026-08-03 | ～ | 2026-08-09 | 7 | 2 | 2 | 28.57% | ○ |  |  |  | 土曜日 | 金曜日 | 5
8 | 3 | 2026-08-10 | ～ | 2026-08-16 | 7 | 2 | 3 | 42.86% | ○ |  |  |  | 日曜日 | 土曜日 | 6
8 | 4 | 2026-08-17 | ～ | 2026-08-23 | 7 | 2 | 2 | 28.57% | ○
8 | 5 | 2026-08-24 | ～ | 2026-08-30 | 7 | 2 | 2 | 28.57% | ○ |  |  |  | 工事開始日 | 火曜日 | 1
8 | 6 | 2026-08-31 | ～ | 2026-09-06 | 7 | 2 | 2 | 28.57% | ○
9 | 2 | 2026-09-07 | ～ | 2026-09-13 | 7 | 2 | 2 | 28.57% | ○
9 | 3 | 2026-09-14 | ～ | 2026-09-20 | 7 | 2 | 2 | 28.57% | ○
9 | 4 | 2026-09-21 | ～ | 2026-09-27 | 7 | 2 | 5 | 71.43% | ○
9 | 5 | 2026-09-28 | ～ | 2026-10-04 | 7 | 2 | 2 | 28.57% | ○
10 | 2 | 2026-10-05 | ～ | 2026-10-11 | 7 | 2 | 2 | 28.57% | ○
10 | 3 | 2026-10-12 | ～ | 2026-10-18 | 7 | 2 | 3 | 42.86% | ○
～
～
週休２日達成状況（合計） |  |  |  |  | 130 | 36 | 42 | 32.31% | × | 通期または月単位の週休２日達成 |  |  | ※完全週休２日「×」の数 | 1
現場施工着手日と
現場完成日を入力
週の定義を入力
※土木工事：月曜日
建築工事：原則、土曜日
土日の合計日数分（対象外期間を除く）を閉所しても、4週8休（28.5％）以上に満たない週は、対象期間における土曜日及び日曜日の合計日数以上に閉所を行っていれば、週休2日（28.5％）を達成しているとみなします。
対象日数のうち、暦上の土日の日数を入力
地元対応等で、やむを得ず予定していた現場閉所日に作業が生じる場合は、原則として作業日の前後７日以内に代替休日を設定し、代替休日に予定どおり現場閉所した場合には、振替前の日を現場閉所したものとして、完全週休２日（土日）の達成状況を判断します。様式1には以下のとおり記載してください。
【やむを得ず作業を行った日が属する週】
「備考」に、やむを得ず作業を行った日とその理由・代替休日を記載してください。
【代替休日が属する週】
「現場閉所日数」には、代替休日の日数も含め、「備考」に何月何日分の代替休日であるか記載してください。